План внедрения

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования

в МБДОУ ДС  № 9 «Золотой ключик»

на 2013 – 2015 годы

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ ДС № 9 «Золотой ключик»

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ ДС № 9 «Золотой ключик».

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС нормативно-правовую базу учреждения МБДОУ ДС № 9 «Золотой ключик».

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС .

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС .

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС .

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС.

№; Наименование мероприятия; Ответственные; Срок реализации. 2013 г.; 2014 г.; 2015 г.. 1. Нормативное обеспечение. 1.; Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования.; Заведующий Старший воспитатель; Сентябрь. 2.; Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.; Заведующий Старший воспитатель; По мере поступления материалов; По мере поступления материалов; По мере поступления материалов. 3.; Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ.; Заведующий; +. 4.; Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регла- ментирующих введение ФГОС .; Заведующий Старший воспитатель; В течение года; В течение года; В течение года. 5.; Определение из реестра примерных образователь программ, беспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС .; Заведующий Старший воспитатель; 1 квартал. 6.; Подготовка к проектиро-ванию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответ-ствии с требованиями ФГОС.; Старший воспитатель; +; +. 7.; Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требова-ниями ФГОС.; Заведующий; +; +. 8.; Приведение долж-ных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС.; Заведующий Старший воспитатель; +. 9.; Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС.; Творческая группа; +. 2. Организационное обеспечение. 1.; Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС .; Заведующий Старший воспитатель; Сентябрь. 2.; Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС .; Старший воспитатель; +; +; +. 3.; Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС.; Заведующий Старший воспитатель; +; +. 4.; Изучение администрацией, педагогическим коллек-тивом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС .; Заведующий Старший воспитатель; По мере поступления материалов; По мере поступления материалов; По мере поступления материалов. 5.; Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС .; Заведующий Старший воспитатель; По мере поступления нормативно-правовых документов. +; +; +. 6.; Рассматривание вопросов по введеию и реализации ФГОС на административных сове-щаниях при заведующем, планерках, семинарах и др.; Заведующий Старший воспитатель Рабочая группа; не менее 2; не менее 3; не менее 3. 7.; Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС».; Старший воспитатель Рабочая группа; 2 полугодие; В течение года; В течение года. 8.; Участие педагогов в городских и обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования».; Старший воспитатель; +; +; +. 9.; Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС.; Старший воспитатель; +; +; +. 10.; Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДОУ.; Старший воспитатель; +; +; +. 3. Кадровое обеспечение. 1.; Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, работников и воспитателей в связи с введением ФГОС.; Заведующий Старший воспитатель; Октябрь. 2.; Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов по «Введение ФГОС дошкольного образования».; Заведующий Старший воспитатель; +; +; +. 3.; Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения.; Старший воспитатель; +; +; +. 4.; Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС.; Старший воспитатель; Ноябрь-декабрь; Январь. 5.; Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ,; Старший воспитатель; +. 6.; Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2014 год и на перспективу.; Заведующий Старший воспитатель; +. 4. Научно-методическое обеспечение. 1.; Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошколь-ного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ).; Заведующий Старший воспитатель; Август. 2.; Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ).; Старший воспитатель; +. 3.; Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.; Старший воспитатель Рабочая группа; +; +; +. 4.; Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС »; Старший воспитатель; +. 5.; Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС.; Старший воспитатель; +; +; +. 6.; Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС в научно-методической литературе и периодических изданиях.; Старший воспитатель Рабочая группа; +; +; +. 7.; Обобщение опыта реализации ФГОС педагогическим коллективом учреждения.; Старший воспитатель; +; +. 8.; Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете; Старший воспитатель; +; +. 9.; Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования; Руководитель рабочей группы; Май; Май. 5. Информационное обеспечение. 1.; Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования; Старший воспитатель; В течение года; В течение года; В течение года. 2.; Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний; Старший воспитатель Педагоги ДОУ; +; +; +. 3.; Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС .; Рабочая группа; Май-сентябрь; Май-сентябрь; Май-сентябрь. 6. Финансово-экономическое обеспечение. 1.; Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС .; Заведующий; +. 2.; Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения.; Заведующий; +; +; +. 3.; Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.; Заведующий; +; +. 7. Материально-техническое обеспечение. 1.; Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС .; Заведующий Старший воспитатель; +. 2.; Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования; Старший воспитатель; +. 3.; Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС.; Заведующий Старший воспитатель; +; +. 4.; Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС.; Заведующий; +; +.

План мероприятий

по внедрению ФГОС дошкольного образования

в МБДОУДС № 9 «Золотой ключик»

| Направления деятельности | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования | Назначение координатора по внедрению ФГОС дошкольного образования в МБДОУДС №9 «Золотой ключик» | Август 2013 |
|  | Общественное и профессиональное обсуждение проекта ФГОС дошкольного образования | август 2013 |
|  | Разработка и корректировка образовательной программы ДОУ с целью приведения ее в соответствие с ФГОС дошкольного образования | 2013- 2014 |
|  | Изучение общественного мнения по проблемам внедрения ФГОС дошкольного образования | 2013-2014 |
|  | Участие в региональном мониторинговом исследовании по проблемам внедрения ФГОС дошкольного образования | 2013-2014 |
|  | Анализ результатов внедрения ФГОС дошкольного образования в ДОУ | 2015 |
| Обеспечение профессиональной деятельности педагогических работников дошкольных образовательных организаций по реализации ФГОС дошкольного образования | Обучение педагогов ДОУ на курсах по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования. | 2013-2015 |
|  | Проведение семинаров и консультаций по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования | 2013-2015 |
| Информационное сопровождение внедрения ФГОС дошкольного образования | Информирование общественности о ходе внедрения ФГОС дошкольного образования в МБДОУДС №9 «Золотой ключик» с использованием интернет - ресурсов | 2013-2015 |